## Plan1
Sistema Comercial de Passagens Aéreas - Cronograma
Atividade | Recurso | Schedule
|  | Data Inicial: | Dias de Trabalho | Entrega:
Levantamento requisitos | Grupo | 2013-08-21 | 21 | 2013-09-11
Análise de requisitos | Grupo | 2013-09-11 | 14 | 2013-09-25
Preenchimento SRS | Grupo | 2013-08-21 | 42 | 2013-10-02
Modelo de dados | Grupo | 2013-10-02 | 28 | 2013-10-30
Protótipo Telas Usuário | Grupo | 2013-10-02 | 28 | 2013-10-30
Acesso Admin para criar voos | Grupo | 2013-10-31 | 20 | 2013-11-20
Funcionalidades Usuário | Grupo | 2013-10-31 | 20 | 2013-11-20